Отчет о реализации муниципальной программы                                       «Использование и охрана земель на территории сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением администрации сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области от 16.08.2021 года № 33.

- Наименование целей и задач муниципальной программы.

Цель:

-  использование земель способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности;

-   предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

-   обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности;

-  улучшение земель, экологической обстановки в сельском поселении; сохранение и реабилитация природы сельского поселения для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения;

-  систематическое проведение инвентаризация земель, выявление нерационально используемых земель в целях передачи их в аренду (собственность);

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, нарушению и другим негативным (вредным) воздействиям;

-  сохранения качества земель (почв) и улучшение экологической обстановки;

- защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Задачи:

- повышение эффективности использования и охраны земель;

- оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления;

-  обеспечение организации рационального использования и охраны земель;

- проведение инвентаризации земель.

2. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы.

Программными мероприятиями были предусмотрены финансовые затраты из бюджета сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023 год в сумме 10,00 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2024 исполнено 6 запланированных программных мероприятия из 7. Уровень достижения эффективности исполнения программ составил 100 %.

3. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин).

За 2023 год были проведены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель мероприятий | Финансирование тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разъяснение гражданам земельного законодательства | Администрация сельского поселения | Средств не требуется |
| 2. | Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | Администрация сельского поселения | 1,0 |
| 3. | Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | Администрация сельского поселения | Средств не требуется |
| 4. | Выявление фактов самовольного занятия земельных участков | Администрация сельского поселения | Средств не требуется |
| 5. | Инвентаризация земель | Администрация сельского поселения | Средств не требуется |
| 6. | Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | Администрация сельского поселения | Средств не требуется |
| 7. | Оформление земельных участков (в т.ч. бесхозяйных) в муниципальную собственность | Администрация сельского поселения | 0,0 (земельные участки в муниципальную собственность в 2023 г. не оформлялись) |
|  | ИТОГО: |  | 1,0 |

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы: «Использование и охрана земель на территории сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя (K(план)), (ед.изм) | Фактическое значение показателя (K(факт)), (ед.изм) |  | Уровень достижения индикаторов (K), (%) |
| Kи | Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  | 100 % |
| Kи1 | количество проведённых мероприятий | 1 | 1 |  | 100 % |
| Kи2 | количество проведённых мероприятий | 1 | 1 |  | 100 % |
| Kи3 | количество проведённых мероприятий | 1 | 1 |  | 100 % |
| Kи4 | количество проведённых мероприятий | 1 | 1 |  | 100 % |
| Kи5 | количество проведённых мероприятий | 1 | 1 |  | 100 % |
| Kи6 | количество проведённых мероприятий | 1 | 1 |  | 100 % |
| Kи7 | количество проведённых мероприятий | 1 | 0 |  | 0 % |
| Kи=600/7=85,71% |  |  |  |  |  |
| Kф | уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы | 10,0 |  | 1,0 | 10,00% |
| Kм | уровень исполнения плана мероприятий муниципальной программы | 7 | 6 |  | 85,71 % |

В 2023 году запланировано проведение 7 мероприятий, из них выполнено 6 мероприятий, что составляет 85,71%.

5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

За период 2023 года внесенных изменений в муниципальную программу нет.

По состоянию на 01.01.2023 исполнено 6 программных мероприятий. Уровень достижения эффективности исполнения программ составил 100 %.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Кэфф=(Ки*Ви)+(Кф*Вф)+(Км*Вм)=85,71* 0,5+10,00*0,2+85,71*0,3=70,57%

При завершении расчетов по оценке эффективности реализации муниципальной программы можно сделать следующие выводы показатель Кэфф = 70,57 %, из чего следует, что программа оценивается как удовлетворительная.

Причины:                                                                                                                                                                                                 Сельское поселение Новая Бинарадка является дотационным, и расходы в бюджете поселения предусмотрены только те, которые относятся к 1 и 2 группе приоритетности (заработная плата, страховые взносы, уплата налогов и иные межбюджетные трансферты).

Предложения по повышению эффективности муниципальной программы:

При подготовке бюджета на 2025 год необходимо предусмотреть бюджетные средства для финансирования мероприятий программы, запланированные на 2025 год.

Глава сельского поселения

Новая Бинарадка                                                                                                          Н.М. Буянова