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Российская Федерация
Самарская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ БИНАРАДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
          
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
[bookmark: _GoBack]                19 июня 2015г.                                                                                                  № 19  

«Об утверждении Порядка проведения и критерии оценки эффективности 
реализации долгосрочных целевых программ администрации 
сельского поселения Новая Бинарадка
муниципального района Ставропольский Самарской области»
Согласно ч.3 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и на основании Устава администрации сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области

1. Утвердить «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ администрации сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области» (приложение №1).
2. Ведущему специалисту-бухгалтеру Карагановой Л.М.. обеспечить проведение и критерии эффективности реализации долгосрочных целевых программ  в соответствии с настоящим Порядком.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на главу администрации сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области Мокееву С.В.







Глава администрации 
сельского поселения Новая Бинарадка                                                              С.В.Мокеева
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Приложение №1 к
Постановлению администрации
 сельского поселения Новая Бинарадка
муниципального района Ставропольский
Самарской области
№  19  от  19 июня 2015 г.          

Порядок
проведения и критерии оценки эффективности реализации
долгосрочных целевых программ администрации сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области

1. Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ администрации сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский осуществляется в целях контроля, прогноза реализации долгосрочной программы и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации долгосрочной программы и расходования бюджетных средств.
2. Оценка эффективности реализации долгосрочных программ осуществляется на основании данных ежегодных  отчетов о выполнении долгосрочной программы (далее - Отчеты), представляемых главным распорядителем средств бюджета администрации сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский, за которыми закреплено исполнение долгосрочных программ в Управление финансами администрации муниципального района Ставропольский (далее – уполномоченный орган).
3. Ежегодная оценкахарактеризует эффективность реализация долгосрочных программ.
Одновременно с Отчетов главный распорядитель предоставляет расчет оценки эффективности результатов реализации программных мероприятий долгосрочной программы по критериям настоящего Порядка.
4. При наличии отклонений фактических показателей и результатов программных мероприятий долгосрочной программы от планируемых главными распорядителями- исполнителями долгосрочных программ представляется в составе Отчета сведения о причинах отклонений и предложения по повышению результативности долгосрочной программы.
5. Оценка эффективности реализации долгосрочной программы рассчитывается на основе бальных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:
R = Y / B * 100,
	где Y – Запланировано (утверждено) по программе;
	B - Фактически исполнено по программе.
6. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной программы долгосрочным программам присваивается рейтинг эффективности долгосрочных программ (R) в отчетном году:


	Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах
	Уровень эффективности реализации долгосрочной программы
	
Ранг уровня

	R >= 90
	Высокая эффективность
	Первый

	R >= 75
	Достаточная эффективность
	Второй

	R <75
	Низкая эффективность
	Третий



7. Положительная оценка эффективности реализации долгосрочной программы присваивается при количестве набранных баллов, соответствующим рангам первого и второго уровней.
Отрицательная оценка эффективности реализации долгосрочной программы присваивается при количестве набранных баллов, соответствующему рангу третьего уровня.
8. Оценка эффективности реализации долгосрочных программ оформляется уполномоченным органом в виде заключения об эффективности реализации действующих долгосрочных программ, содержащего в том числе предложения:
1) о продолжении реализации долгосрочной программы за счет средств бюджета района;
2) о внесении изменений и дополнений в долгосрочную программу;
3) о досрочном прекращении долгосрочной программы;
Заключение об эффективности реализации действующих долгосрочных программ направляется главе муниципального района для принятия решения. 
9. Подготовку проектов нормативных правовых актов администрации района, предусматривающих внесение изменений в долгосрочную программу, осуществляет главный распорядитель, исполняющий долгосрочную программу в установленном порядке.
10. Средства бюджета администрации сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский на реализацию вновь принимаемых и действующих долгосрочных программ распределяются при составлении проекта бюджета на конкурсной основе с учетом оценки эффективности реализации для действующих долгосрочных программ и оценки проектов для вновь принимаемых долгосрочных программ.
11. Глава администрации сельского поселения Новая Бинарадка  совместно с ведущим специалистом-бухгалтером рассматривают результаты оценки и на основании рейтинга эффективности долгосрочных программ принимают коллегиальное решение о перечне долгосрочных программ, рекомендуемых к реализации за счет средств бюджета в очередном финансовом году, и суммах ассигнований из бюджета района на их реализацию, подлежащих включению в проект бюджета района на очередной финансовый год.
12. Согласно принятому Комиссией решению, уполномоченный орган, главные распорядители средств бюджета сельского поселения Новая Бинарадка обеспечивают включение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных программ в проект бюджета на очередной финансовый год.
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